ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO

SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA  LOMBARDO

PROGETTI ED INTERVENTI INNOVATIVI SULLE TEMATICHE

SICUREZZA SUL LAVORO ed ENERGIA E AMBIENTE

LINEE GUIDA

PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO SUL BANDO “PROGETTI ED INTERVENTI INNOVATIVI SULLE TEMATICHE SICUREZZA SUL LAVORO ed ENERGIA E AMBIENTE” – approvato dal decreto 11577 del 20 ottobre 2008.

SOMMARIO

1.	SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	3

1.1	Variazioni dei progetti	3

1.2	Realizzazione dei progetti	4

2.	SPESE AMMESSE	4

2.1	Spese per l’acquisto dei  materiali funzionali	4

2.2 Spese per test e prove operative	4

2.3 Spese per trasferimento tecnologico	5

2.4	Contratti con Università, Centri di ricerca registrati QuESTIO (www.questio.it), Centri di Eccellenza	5

2.5 Spese per servizi di consulenza	5

2.6 Spese per acquisto e installazione di attrezzature	5

2.8 Spese per il personale tecnico	6

2.9 Spese generali	6

2.10 	Ulteriori precisazioni sulle spese ammesse	6

3.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	7

4.	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.	7

4.1 Documenti di rendicontazione	8

4.2 Specifiche sui documenti di spesa	8

4.3 Richiesta di proroga	8

5.	CONTATTI	9

- SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Le imprese beneficiarie del contributo per le misure

- MISURA 1 “Progetti di ricerca, sperimentazione e prototipizzazione per l’innovazione di prodotto e processo nel campo della sicurezza sul lavoro”;

- MISURA 2 “Progetti di innovazione per la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione nel campo dell’energia e dell’ambiente”;

sono indicate nel decreto n. 7692 del 27.07.2009 - Identificativo Atto n. 1468 “Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo – progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente – Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e dei soggetti non ammessi”.

Si richiamano, di seguito, le indicazioni del bando con alcune specifiche:

  - il soggetto beneficiario è la singola impresa indicata nel decreto e in caso di Associazione Temporanea di Imprese o Accordo di Cooperazione il contributo è assegnato alle imprese che compongono l’associazione nei limiti del “de minimis” conteggiato in capo alle singole imprese aggregate. Ai soggetti, pertanto, spettano le agevolazioni, gli obblighi e adempimenti derivanti dal bando e dalle presenti Linee Guida.

- Per aggregazione si intende qualunque forma di condivisione e di collaborazione tra imprese, purché formalizzata da atti contrattualmente vincolanti.

La costituzione dell’aggregazione di impresa - pena la revoca del contributo - deve essere realizzata nei tempi previsti per la realizzazione del progetto.

Negli atti contrattualmente vincolanti sono comprese anche le scritture private (da registrarsi in caso d’uso) purché contengano chiaramente identificati:

- il soggetto capofila, con l’esplicita indicazione del ruolo di mandatario;

- le attività e i ruoli agiti da tutti i soggetti partecipanti l’aggregazione;

- gli impegni economici assunti da ciascuno per la partecipazione al progetto.

L’aggregazione si intende costituita solo dopo la formalizzazione degli atti contrattuali e l’adempimento degli obblighi di legge.

Il soggetto capofila è responsabile della gestione e rendicontazione del progetto ed è unico interlocutore con la Camera di Commercio competente. L’erogazione del contributo avverrà a favore delle singole imprese che compongono l’aggregazione. In particolare, spetta al capofila:

- indirizzare e coordinare le attività di progetto;

- regolare i rapporti interni, anche finanziari, con gli altri componenti l’aggregazione;

- presentare la domanda di erogazione del contributo con la rendicontazione delle spese sostenute.

- L’impresa si impegna a ultimare il progetto entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo, ( dal 04/082009  al  04/0908/2010) stata posnon dovrà essere concluso prima di 6 mesi così come previsto dal bando (è  può re possibile rendicontare le spese solo a partire  dal 04/

## 1.1	Variazioni dei progetti

Lo svolgimento delle attività, la realizzazione degli investimenti e le relative spese devono essere conformi al progetto originario ammesso a beneficio.

na voce ad un’altra? Es. una parte di spesa come prsonale tecn

## 1.2	Realizzazione dei progetti

I progetti finanziati devono essere realizzati per almeno il 70% delle spese ammesse e devono, in ogni caso, garantire la conformità, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto finanziato.

Se non sarà raggiunta la quota minima del 70% delle spese ammesse, sarà revocato l’intero contributo concesso.

In qualsiasi momento la CCIAA e/o Regione Lombardia possono richiedere lo stato di avanzamento del progetto (sia in termini di spesa che di attività realizzate). Tali informazioni dovranno essere trasmesse entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

- SPESE AMMESSE

Il totale delle spese ammesse di ciascun progetto è quello indicato nell’Allegato A e B - graduatoria finale del decreto n. 7692 del 27.07.2009 - Identificativo Atto n. 1468 di concessione del contributo.

Le spese sono ammissibili se sostenute in data successiva alla data di pubblicazione del bando sul BURL (spese sostenute a partire dal 27/10/2008).

Per le tipologie delle spese ammesse si richiama integralmente il bando con alcune precisazioni:

## 2.1	Spese per l’acquisto dei  materiali funzionali

Le spese per l’acquisizione l’acquisto dei  materiali funzionali sono ammesse nei limiti del  25% del costo totale del progetto e sono riferite alla realizzazione di prototipi ed impianti pilota.

Gli investimenti di questa voce sono relativi a:

- acquisto e installazione attrezzature tecnologiche, strumentazione informatica, strumentazione avanzata per testing, simulazione, prototipazione, elaborazione e in genere di strumenti ad alta tecnologia;

- programmi informatici, comprensivi di spese di progettazione e di sviluppo di software specifico, infrastrutture di rete e collegamenti;

L’acquisto di beni strumentali e attrezzature è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e istallati purché purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e all’utilizzo getto.

I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione.

In caso di beni acquistati in leasing occorre presentare copia cartacea,  copia del contratto di leasing e della dichiarazione della società di leasing attestante i canoni sostenuti dall’impresa al netto di IVA e di oneri finanziari. Tutte le spese di investimento si intendono nel loro totale e NON in quote di ammortamento.

## 2.2 Spese per test e prove operative

Le spese per l’acquisizione dei servizi sono ammesse al 100% e sono riferite a servizi presso centri già accreditati da organismi competenti/enti di certificazione riconosciuti a livello nazionale per prestazioni tecnologiche e specialistiche e/o servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di progetto.

Le prestazioni ed i servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa come la consulenza fiscale, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate in base a contratti scritti. I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali.

## 2.3 Spese per trasferimento tecnologico

Le spese per l’acquisizione dei servizi sono ammesse al 100% e sono riferite a servizi legate all’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how  o di conoscenze tecniche non brevettate.

Le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate in base a contratti scritti. I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali.

## 2.4	Contratti con Università, Centri di ricerca registrati QuESTIO (www.questio.it), Centri di Eccellenza

Le spese per l’acquisizione dei servizi sono ammesse al 100% e sono riferite a servizi contratti con Università, Centri di ricerca registrati QuESTIO (www.questio.it), Centri di Eccellenza finalizzati all’acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in relazione al progetto.

Le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate in base a contratti scritti. I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali.

L’impresa può realizzare il contratto con Università, Centri di ricerca registrati QuESTIO (www.questio.it), Centri di Eccellenza differente rispetto a quella indicata in fase di presentazione della domanda di contributo.

## 2.5 Spese per servizi di consulenza

Le spese per servizi di consulenza tecnologica, sono ammesse al 100% e sono riferite a servizi di consulenza specialistica presso Centri di Ricerca presenti in Regione Lombardia e da specialisti esterni, come ad esempio, lo svolgimento di ricerche a carattere applicativo, lo studio di metodologie riguardanti i processi produttivi.

L’impresa può realizzare il contratto con un Centro di Ricerca differente rispetto a quella indicato in fase di presentazione della domanda di contributo.

## 2.6 Spese per acquisto e installazione di attrezzature

Le spese per acquisto e installazione di attrezzature, sono ammesse al 25% del costo totale del progetto e sono riferite all’acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche e strumentazione informatica strettamente connesse alla progettazione.

2.7 Spese per servizi di revisione contabile

Le spese per servizi di revisione contabile sono ammesse al 100% e sono riferite a servizi di consulenza forniti da revisori contabili iscritti all’Albo.

## 2.8 Spese per il personale tecnico

Le spese per il personale tecnico, non possono superare il 35% del costo totale del progetto e sono riferite al personale tecnico interno impiegato nel progetto. Si intende personale tecnico, i dipendenti coinvolti nel progetto con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, e a progetto.

Le spese sostenute per personale con contratto professionale (in possesso di partita IVA) sono considerate come spese di servizi di consulenza (par. 2.5).

L’impresa dovrà dichiarare l’impegno (in termini di ore uomo) della risorsa coinvolta nel progetto e copia della documentazione che attesti il costo orario della risorsa (copia della busta paga di una singola mensilità).

L’impegno orario dei soci e titolari dell’impresa non e’ contemplato dalla presente voce di spesa.

2.9 Spese generali

Le spese generali  a forfait non possono superare del 10% i costi relativi “Spese per la consulenza di revisione contabile” sommate alle “Spese per il personale tecnico”.

## 2.10 	Ulteriori precisazioni sulle spese ammesse

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostiene realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.

Tutte le spese ammissibili non possono essere già state oggetto di altre agevolazioni pubbliche, né potranno esserlo in futuro.

Tutte le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate e/o documentazione equivalente emesse dal soggetto fornitore dei beni/servizi.

Le fatture devono contenere esclusivamente voci di spesa che si riferiscono, nel loro importo totale, al progetto oggetto di contributo.

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato esclusivamente con:

- bonifici bancari - con causale contenente numero e data fattura;

- assegni non trasferibili - intestati al fornitore che emette la fattura;

- RIBA; RID;

tutti confermati dalle registrazioni dell’estratto conto.

- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e per un importo in valore assoluto entro il limite massimo del de minimis (€ 200.000,00 per le imprese che non hanno usufruito di contributi nel triennio).

Le Camere di Commercio provvedono ad erogare il contributo previsto e in caso di aggregazione di imprese, sarà calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dalle singole imprese.

I Responsabili delle relative Camere di Commercio incaricate del procedimento, accertata la rendicontazione, acconsentono all’erogazione del contributo previsto, mentre, in caso di riscontrate criticità, vengono consultati i Responsabili di Asse per Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

Le attività di assistenza tecnica, di valutazione della documentazione di spesa, gestione finanziaria ed amministrativa, erogazione, ed amministrazione di contributi ai soggetti beneficiari di cui al Bando “Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia” è affidata alle Camere di Commercio lombarde competenti per territorio, coordinate da Unioncamere Lombardia. Le Camere di Commercio sono responsabili della corretta attuazione procedimentale, amministrativa e contabile.

Fermo restando che, i progetti finanziati devono essere realizzati per almeno il 70% delle spese ammesse (garantendo la conformità, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto finanziato) nel caso in cui un progetto venga realizzato per un importo inferiore a quanto programmato (fra il 70% e il 99,99% di quanto ammesso), il contributo verrà rideterminato in base all’importo delle spese ammesse rendicontate.

Eventuali scostamenti, rispetto al preventivo, sono ammesse in fase rendicontazione nel limite del 10% tra le singole voci di spesa. Su qeo (noi e Cestece: è tassativo, cioè una voce sotto

Il contributo in conto capitale a fondo perduto verrà erogato in un’unica soluzione da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde a seguito di presentazione da parte dell’impresa beneficiaria della documentazione entro 90 gg. (termine ultimo 04/01/2011 - in caso di proroga 04/04/2011) di calendario dalla data di consegna della rendicontazione del progetto presso la Camera di Commercio.

- MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.

La rendicontazione è articolata in tre fasi.

    - Le Camere di Commercio lombarde inviano entro il 04/02/2010 via mail alla singola impresa (in caso di aggregazione, all’impresa capofila) la modulistica predisposta riferita alla dichiarazione di avvenuta realizzazione del progetto e al prospetto riepilogativo delle spese e al questionario riepilogativo delle attività del progetto realizzato. E perché mai la lettera ufficiale (su schema predisposto penso dall’Unioncamere) parlava di reperibilità della modulistica online dal 1 ottobre?

    - Il prospetto riepilogativo delle spese e il questionario riepilogativo delle attività del progetto realizzato saranno restituiti via mail alla Camera di Commercio incaricata del procedimento.

    - Le imprese consegnano alla Camera di Commercio incaricata del procedimento copia cartacea della dichiarazione di avvenuta realizzazione del progetto e del prospetto riepilogativo delle spese e il questionario (in caso di aggregazione, l’impresa capofila consegna la rendicontazione prevista con anche la specifica dichiarazione sottoscritta dalle imprese aggregate).

## 4.1 Documenti di rendicontazione

Le imprese, al fine di ottenere il contributo concesso, e a completamento delle attività previste dal progetto, devono presentare la seguente documentazione alla Camera di Commercio incaricata del procedimento.

    - Dichiarazione di avvenuta realizzazione del progetto, firmata dal legale rappresentate dell’impresa. (In caso di aggregazione di imprese, oltre alla dichiarazione di avvenuta realizzazione del progetto firmata dai legali rappresentanti delle singole imprese, occorre presentare una ulteriore dichiarazione, firmata dal rappresentante legale dell’impresa capofila, contenente l’indicazione delle imprese parte dell’aggregazione e la suddivisione delle spese sostenute dalle stesse).

    - Copia cartacea e digitale a mezzo mail del questionario riepilogativo delle attività del progetto

    - Copia cartacea e digitale a mezzo mail prospetto riepilogativo delle spese sostenute ().

    - Copia cartacea delle fatture quietanzate e dei relativi mezzi di pagamento (in caso di criticità, i Responsabili delle relative Camere di Commercio incaricate del procedimento possono richiedere alle imprese ulteriore documentazione integrativa).

## 4.2 Specifiche sui documenti di spesa

La CCIAA può richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Tali integrazioni devono essere trasmesse dal beneficiario entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Le fatture presentate per la rendicontazione delle spese del progetto NON possono essere utilizzate per richiedere altre agevolazioni a valere su leggi statati, regionali o di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche anche con riferimento alle spese ammesse ma non finanziate.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (regime De Minimis), tutti i documenti di spesa in originali , fatture n refuso,2vati in azienda e tenuti a disposizione dell’Amministrazione regionale per gli accertamenti e i controlli previsti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di erogazione del contributo a saldo.

## 4.3 Richiesta di proroga

Eventuali richieste di proroga sono da inviare al Responsabili della relativa Camera di Commercio incaricata del procedimento e per conoscenza a Regione Lombardia – Direzione Generale Programmazione integrata.

E’ possibile ottenere una proroga per il mancato rispetto dei tempi di ultimazione del progetto per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi. Se concessa la proroga, le attività e le relative spese dovranno essere sostenute entro il 04/11/2010.

- CONTATTI

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee guida si rimanda a quanto previsto nel Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia del 27/10/2008.

I responsabili del procedimento per l’istruttoria amministrativa, la liquidazione della prima quota del contributo e la rendicontazione delle spese sono così individuati presso ogni singola Camera di Commercio:

| CCIAA | Nominativo | e-mail | Telefono | Fax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bergamo | Andrea Locati | locati@bg.camcom.it | 035-4225263 | 035-270419 |
| Brescia | Virginia Anna Buriani | buriani@bs.camcom.it | 030-3725335 | 030-3725364 |
| Como | Marinella Cappelletti | innova@co.camcom.it | 031-256309 | 031-256306 |
| Cremona | Maria Grazia Cappelli | cappelli@cr.camcom.it | 0372-4901 | 0372-213996 |
| Lecco | Mara Kessler | servizialleimprese@lc.camcom.it | 0341-292232 -12 | 0341-292263 |
| Lodi | Federica Melis | melis@lo.camcom.it | 0371 4505234 | 0371-431604 |
| Mantova | Marco Zanini | zanini@mn.camcom.it | 0376-234428 | 0376-234429 |
| Milano | Sonia Basso | contributialleimprese@mi.camcom.it | 02 85155075 | 02-85154205 |
| Monza Brianza | Monica Mauri | mauri.monica@mb.camcom.it | 039-2807483 | 039-2807472 |
| Pavia | Paola Gandolfi | gandolfi@pv.camcom.it | 0382-393229 | 0382-393213 |
| Sondrio | Marco Bonat | promozione@so.camcom.it | 0342-527203 | 0342-512866 |
| Varese | Laura Caccia | cie@va.camcom.it | 0332-295329 | 0332-286038 |